## Hoja1
CUADRO DE HALLAZGOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
Nº DE CONTRATO | OBJETO | Nº HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN DETECTADA Y/O REQUISITO DE LA NORMA | NUMERAL DE NORMA | TIPO | RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
064 DE 2014 | REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 1 DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE BOMBEROS (RUE) EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 1575 DE 2012, LA DEFINICIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI), EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (PETI) Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS | 1 | Falta de documento original en el expediente contractual. No se encontró el original del acta de inicio en el expediente contractual, sino tan solo una copia con las firmas escaneadas a folio 185. | NTC GP 1000 4.2.4 Control de los registros | NC | Incluir en el expediente contractual el original del acta de inicio.
|  | 2 | Deficiencias en la descripción de la necesidad. Se evidenciaron debilidades en la descripción de la necesidad, en lo relacionado con el Sistema de Gestión Documental de correspondencia, toda vez que en los estudios previos (folios 69-83) ni en el anexo técnico (folios 180-182), se detallan los requerimientos específicos de la Entidad frente a cada uno de los productos a entregar. | Artículo 25, Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015 | NC | Realizar una descripción de la necesidad más detallada, donde se especifique puntualmente lo que requiere la Entidad, con el fin de que el contratista tenga claridad sobre lo que debe entregar y proveerle a la Entidad contratante y de que ésta reciba del contratista lo que realmente satisfaga su necesidad.
027 DE 2015 | SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA) Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS CON EL FIN DE ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA EXTINTORA EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS | 1 | Incumplimiento en la publicación oportuna de los documentos del proceso en el SECOP. Aunque el contrato se suscribió el 05-06-2015, estos documentos solo se publicaron en el SECOP el 30-08-2016, incumpliendo con el término establecido para ello en la norma. Adicionalmente, no se evidenció de que se hubieran publicado los estudios previos. | Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. | NC | Publicar el contrato en el SECOP y demás documentos del proceso dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, tal como lo exige el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Establecer los controles necesarios para garantizar la publicación oportuna de los documentos relacionados con la contratación. Designar a un responsable de la publicación de los contratos y demás documentos del proceso.
|  | 2 | Inoportunidad de la entrega de los bienes. No se evidenció que la Entidad cuente con un mecanismo efectivo para garantizar que los bienes sean oficialmente entregados a los Cuerpos de Bomberos. Lo anterior toda vez que, a folio 243, se evidencia un correo electrónico de fecha 04-10-2016 dirigido a la doctora Carolina Escárraga por parte del señor Juan Rafael Rico, Comandante y Representante Legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Osos, en el cual informa que aunque ya tienen en su sede la máquina extintora, objeto del convenio, aún no se la han entregado oficialmente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a pesar de que el contrato entre la alcaldía y el proveedor de la máquina fue suscrito el 03-11-2015 (folios 233- 236, y el acta de inicio el 05-11-2015 a folio 237). Adicionalmente, esto evidencia un Incumplimiento en las obligaciones del supervisor, quien debe velar porque se haga la entrega oficial y oportuna de estos bienes. | Contrato 027 de 2015 Artículo 84 Ley 1474 de 2011 Manual de Supervisión Contractual |  | Establecer un mecanismo efectivo que permita garantizar la entrega oficial de los bienes de manera oportuna, por parte de las Alcaldías a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, con el fin de fortalecerlos oportuna y adecuadamente. Requerir al supervisor para que cumpla a cabalidad con sus funciones, establecidas en la ley, el contrato y en el Manual de Supervisión Contractual.
033 DE 2015 | SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MITU (VAUPES) Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA EXTINTORA EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS | 1 | Incumplimiento en la publicación oportuna de los documentos del proceso en el SECOP. Aunque el contrato se suscribió el 18-06-2015, estos documentos solo se publicaron en el SECOP el 30-08-2016, incumpliendo con el término establecido para ello en la norma. Adicionalmente, no se evidenció de que se hubieran publicado los estudios previos. | Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. | NC | Publicar el contrato en el SECOP y demás documentos del proceso dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, tal como lo exige el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Establecer los controles necesarios para garantizar la publicación oportuna de los documentos relacionados con la contratación. Designar a un responsable de la publicación de los contratos y demás documentos del proceso.
|  | 2 | Inoportunidad de la entrega de los bienes. No se evidenció que la Entidad cuente con un mecanismo efectivo para garantizar que los bienes sean oficialmente entregados a los Cuerpos de Bomberos. Lo anterior toda vez que, a folio 186, se evidencia un correo electrónico de fecha 04-10-2016 dirigido a la doctora Carolina Escárraga por parte del señor Nelson Gustavo Ramírez, Comandante y Representante Legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú, en el cual informa que aunque ya recibió la máquina extintora, objeto del convenio, aún no se la han entregado oficialmente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a pesar de que el contrato entre la alcaldía y el proveedor de la máquina fue suscrito 07-10-2015 (folios 164- 175). Adicionalmente, esto evidencia un Incumplimiento en las obligaciones del supervisor, quien debe velar porque se haga la entrega oficial y oportuna de estos bienes. | Contrato 033 de 2015 Artículo 84 Ley 1474 de 2011 Manual de Supervisión Contractual |  | Establecer un mecanismo efectivo que permita garantizar la entrega oficial de los bienes de manera oportuna, por parte de las Alcaldías a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, con el fin de fortalecerlos oportuna y adecuadamente. Requerir al supervisor para que cumpla a cabalidad con sus funciones, establecidas en la ley, el contrato y en el Manual de Supervisión Contractual.