## DESPLEGABLE (hidden)
TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN
No aplica
Promoción
Diagnóstico y planeación
Ejecución conjunta
Innovación abierta
Control Social Veedurías Ciudadanas

## ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2018 | [5 empty] | Código:
Versión:
Vigente Desde:
OBJETIVO GENERAL: Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2022 alrededor de los trámites identificados, con el fin de facilitar el acceso a los servicios que brinda la DNBC, simplificando, estandarizando, eliminando, optimizando y automatizando los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios prestados, mediante la modernización y el aumento de eficiencia en los procesos relacionados con los trámites.
N° | ESTADO | TIPO | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | RESPONSABLE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | FECHA REALIZACIÓN |  | Seguimiento Estrategia de Racionalización (Enero - Abril) |  |  | Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) |  |  | Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) |  |  | Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) |  |  |  | Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) |  |  | ESTADO
[12 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre I | Descripción de avance de la meta cuatrimestre I | Observaciones/ Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta cuatrimestre I | Acciones y Fuentes de verificación | Avance del indicador | Observaciones | Acciones y Fuentes de verificación | Avance del indicador | Observaciones | Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre II | Descripción de avance de la meta cuatrimestre II | Observaciones/ Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta cuatrimestre II | CAMBIOS REALIZADOS CUATRIMESTRE II | Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre II | Descripción de avance de la meta cuatrimestre II | Observaciones/ Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta cuatrimestre II
1 | Inscrito | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos | Andres Muñoz | Administrativa | Reducción de tiempo de respuesta en la verificación de los proyectos radicados | Actualmente la Direccion Nacional de Bomberos tiene establecido por procedimiento un plazo de ocho (15) días hábiles para dar respuesta por escrito de la verificación de las solicitudes radicadas por los Cuerpos de Bomberos. | Reducción del tiempo de respuesta a la radicación realizada por los Cuerpos de Bomberos en ocho (8) días hábiles. | La reducción de tiempo de respuesta en el número de días hábiles que se plantea, le permitirá a los Cuerpos de Bomberos, conocer en menor tiempo el estado de su solicitud y/o subsanar en caso de que se requiera, documentación del trámite de forma màs expedita. | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [16 empty] | CUMPLIDA
[6 empty] | Sustituir en "Medio por donde se obtiene resultado" de correo certificado a correo electrónico | Actualmente se tiene en medio por donde se obtiene resultado "Correo Electronico" | Reducción de costos, uso eficiente de recursos y calidad en la oportunidad en la respuesta. | Se reduce el tiempo de respuesta de la información facilitando un medio de comunicación más ágil optimizando el servicio al usuario. | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [16 empty] | CUMPLIDA
2 | Inscrito | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos | Edgar Maya | Normativa | Eliminación de Requisitos Eliminación de Documentos | El OPA se encuentra actualmente publicado, actualizado y regulado por la Resolución 1127 de 2018, “Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Reglamento administrativo, operativo, técnico y académico de los bomberos de Colombia, adoptado por la Resolución 0661 de 2014.", mediante la cual se modifican los artículos 59 y 60 correspondientes al procedimiento de "Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos" | Actualización de los documentos requeridos para el Procedimiento Administrativo "Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos" | Se simplifican los requisitos y documentos requeridos para el Procedimiento Administrativo de "Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos" de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1127 de 2018 | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [16 empty] | CUMPLIDA
[5 empty] | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Actualmente la Radicación de documentos se establece canal presencial y correo electronico | Ampliación de los canales de atención a "Correo Electrónico" en el Procedimiento "Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos" | Se amplían los canales de atención del trámite facilitando el acceso del usario y se optimiza el servicio prestado por la Entidad. | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [16 empty] | CUMPLIDA
[5 empty] | Tecnológica | Respuesta y/o notificación electrónica | Actualmente se tiene en medio por donde se obtiene resultado "Correo Certificado, correo electronico y presencial" | Sustituir en "Medio por donde se obtiene resultado" de correo certificado a "correo electrónico" y "presencial" en el Procedimiento "Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos" | Se reduce el tiempo de respuesta de la información facilitando un medio de comunicación más ágil y optimizando el servicio al usuario. | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [16 empty] | CUMPLIDA
[5 empty] | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Actualmente se establece como mecanismo para realizar seguimiento a la solicitud solo el medio "Presencial y electronico" | Ampliación de los mecanismos de seguimiento al estado del Procedimiento "Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos" en "Correo Electrónico" | Se amplian los canales de seguimiento al estado del trámite, facilitando el seguimiento del usuario por medios electrónicos, lo que reduce los tiempos y costos requeridos para el usuario. | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [16 empty] | CUMPLIDA
3 | Inscrito | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | Registro de Capacitación Bomberil | Edgar Maya | Tecnológica | Respuesta y/o notificación electrónica | Actualmente se establece en medio por donde se obtiene resultado "Correo Electrónico" | Eliminación del medio "Correo Certificado" como mecanismo de obtención del resultado del procedimiento "Registro de Capacitación Bomberil" | Se reduce el tiempo de respuesta de la información facilitando un medio de comunicación más ágil y optimizando el servicio al usuario. | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | No aplica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [16 empty] | CUMPLIDA
Note on G16: adria: Revisemos Procedimiento
Note on O13: Maria del Pilar Arguello Ortiz: Por favor incluya en esta casilla el avance cuantitativo del primer cuatirmestre
Note on X13: Maria del Pilar Arguello Ortiz: Por favor incluya en esta casilla el avance cuantitativo del segundo cuatirmestre
Note on AB13: Maria del Pilar Arguello Ortiz: Por favor incluya en esta casilla el avance cuantitativo del segundo cuatirmestre

## SOLICITUD DE MODIFICACIONES (hidden)
FECHA DE SOLICITUD | PROCESO | CAMBIO SOLICITADO | MOTIVO | ACEPTADO
2017-04-28 | Gestión Territorial | Cambiar el responsable de la actividad "Comunicaciones y seguimientos a entes territoriales " | Se solicita al equipo de planeación, replantear el responsable de esta actividad dado que Faubricio Sanchez es el nuevo delegado por la Subdirección Estratégica y de coordinación bomberil para liderar este subcomponente | SI
2017-04-26 | Gestión Comunicaciones | Cambiar fecha de la meta actividad "Actualizar el esquema de Publicación de Información " | La fecha de solicitud, no permitió que las demás personas que tienen información en la página la actualizaran, debiddo a que muchos de sus contenidos aún están en aprobación. Suegiero que esta fecha sea aplazada para el mes de junio, ya que nuestra entrega depende de los demás. ÁREAS FALTANTES: Info Financiera y Contable, Normativa, Planes y Proyectos Institucionales, Contratación, Rendición de Cuentas, Gestión Documental, Atención al Ciudadano y Contáctenos. | NO | No se va a cambiar la meta, se dejará otra en el mes de Junio.
2017-04-28 | Gestión Jurídica | Cambiar el responsable de la actividad "Analizar variables internas y externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo" | Se solicita al equipo de planeación, replantear el responsable de esta actividad dado que Faubricio Sanchez es el nuevo delegado por la Subdirección Estratégica y de coordinación bomberil para liderar este subcomponente. | SI
2017-04-28 | Fortalecimiento bomberil para la respuesta | Cambiar el responsable de la actividad "Contribuir a reforzar patrones de conducta que promuevan al interior de los servidores públicos la cultura de la RdC" | Dentro del seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, pestaña ESTRATEGIA RENDICION CUENTAS, considero que el punto 13, es de competencia del área de recurso humanos, para realizar la verificación respectiva. | SI | Se ajusta el responsable con el fin de que planeación realice las capacitaciones en mención
2017-04-28 | Fortalecimiento bomberil para la respuesta | Cambiar fecha de la meta actividad "Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 del 2015 " | Teniendo en cuenta lo anterior, y analizado el documento adjunto, encontramos que no se debe hacer únicamente la actualización del mismo, sino una reformulación en los términos del artículo 40 del decreto 103 de 2015, situación que implica una articulación de las dos subdirecciones y de la Direcciones General. Consecuentemente, solicito ampliación del plazo para finales del tercer cuatrimestre de la presente vigencia ( noviembre de 2017), en aras de recolectar, clasificar e inventariar la información necesaria para su cumplimiento. | NO | Evaluando tu solicitud veo que los argumentos de cambio de fecha son claros, sin embargo, dado que se hizo sobre el corte del cumplimiento de la misma no me es posible modificar la meta ya que la idea es que estas solicitudes se hagan por lo menos un mes antes de que se venzan. Lo que te propongo es dejar esta explicación como parte de la dificultad presentada para llevarla cabo la actividad y ejecutarla de manera vencida de acuerdo a la solicitud realizada.
2017-05-02 | FORMULACION Y ACTUALIZACION NORMATIVA Y OPERATIVA | Responsable de la actividad "Capacitar a los servidores públicos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas" | Dentro del seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, pestaña ESTRATEGIA RENDICION CUENTAS, considero que el punto 13, es de competencia del área de recurso humanos, para realizar la verificación respectiva. | SI | Se acepta modificación para que planeación realice la actividad pero modificando la meta correspondiente ya que no se recibe con una meta vencida
2017-06-09 | FORMULACION Y ACTUALIZACION NORMATIVA Y OPERATIVA | Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 del 2015. (PAAC) | En reunión sostenida el día de hoy del Comité de Transparencia y Rendición de cuentas, en donde se evaluó la competencia para adelantar la actividad que en el plan anticorrupción se describe como: “Actualización del índice de información reservada y clasificada”, actividad que se dejó en principio a cargo del Grupo de Consulta jurídico técnico y de producción normativa – FANO- a corte 28 de abril para su cumplimiento; grupo jurídico que hace parte de la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil y que de acuerdo a la Resolución No 82 de 2016 mediante la cual fue creado, cumple con las siguientes funciones: 1. Elaborar y absolver consultas jurídicas y técnicas de carácter general, sobre asuntos que correspondan al giro normal de las actividades de la DNBC, en materia de la Ley 1575 de 2012, la resolución 0661 de 2014 y demás de carácter técnico que sean expedidas. 2. Definir directrices jurídicas y técnicas relativas a la interpretación de las normas jurídicas que interesen a la entidad las cuales constituirán para todos los efectos la posición oficial de la DNBC. 3. Proponer y elaborar circulares, resoluciones y demás actos administrativos, a nivel nacional en las cuales se dé a conocer a las entidades o instituciones interesadas, las definiciones y decisiones de la DNBC en materia jurídica y técnica. 4. Proyectar en coordinación con los procesos respectivos la reglamentación de carácter general que deba expedir el Director Nacional. 5. Adelantar los procedimientos referentes a la aplicación del artículo 24 de la Ley 1575 de 2012: “Inspección, vigilancia y control sobre los cuerpos de bomberos”. 6. Adelantar y verificar los procedimientos concernientes al reconocimiento de los Centros de entrenamien6to de las brigadas contraincendio. 7. Adelantar y verificar los procedimientos concernientes al reconocimiento de las escuelas de formación bomberil. 8. Apoyar al comité de evaluación para ascensos, en las gestiones necesarias para verificar los requisitos para el reconocimiento de los mismos. 9. Presentar al Director Nacional y al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil, los informes que se requieran en el desarrollo de las funciones asignadas mediante esta resolución. 10. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza de los procesos del grupo. Se llegó a la conclusión que esta actividad no se relaciona con las funciones del Grupo FANO, encaminado a apoyar la misionalidad de la entidad, contenida en el artículo 6 de la Ley 1575 de 2012, así: ARTíCULO 6°. Funciones de la Dirección Nacional de Bomberos: * Aprobar, coordinar, regular y acompañar en la implementación, de las políticas globales y los reglamentos generales de orden técnico, administrativo y operativo que deben cumplir los cuerpos de bomberos y sus integrantes para la prestación del servicio público esencial. * Acompañar a los cuerpos de bomberos en la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento, que cada cuerpo de bomberos adopte para ajustarse a los lineamientos determinados por la dirección nacional. * Dar el soporte técnico a los cuerpos de bomberos para la formulación de ¡ proyectos a presentar ante la junta nacional de bomberos. * Fortalecer la actividad bomberil. * Administrar el Fondo Nacional de Bomberos Por lo anterior, pedimos encarecidamente esta actividad sea retirada de nuestro cargo y sea asignada a quien corresponda. Mil gracias. | SI | Se acepta modificación para que planeación realice la actividad pero modificando la meta correspondiente ya que no se recibe con una meta vencida

## MAPA SEGUIMIENTO (hidden)
sin soportes
no envio o no entiendo
ok
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Formulación y actualización normativa y operativa
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta
Acompañamiento Territorial
Coordinación Operativa
Planeación Estratégica
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas
Gestión Análisis y mejora continua
Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión de asuntos disciplinarios
Gestión Financiera
Gestión Administrativa
Gestión de tecnología informática
Evaluación y Seguimiento
Inspección Vigilancia y Control
Gestión del Talento Humano
Gestión de atención al usuario
Gestión documental

## Hoja1 (hidden)
COMPONENTE | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES |  |  | TOTAL
| BAJO | MEDIO | ALTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | 1 | 9
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2 | 0 | 4
RENDICIÓN DE CUENTAS | 1 |  | 3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 17 |  | 2
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3 |  | 1
TOTAL | 23 | 1 | 19
COMPONENTE | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| BAJO | MEDIO | ALTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | 1 | 9
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2 |  | 4
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 1 | 3
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 16 | 1 | 5
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 2 |  | 4
TOTAL | 20 | 3 | 25