## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA: |  | 2023 |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2023-01-10
OBJETIVO: |  | Formular bajo los componentes que integran el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, acciones de tipo preventivo en el control y desarrollo de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos, bajo principios de transparencia que permitan implementar la estrategia de la entidad para la vigencia 2023.
ITEM | SUBCOMPONENTE | INDICADOR | NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPOSABLE LÍDER (Area o Cargo) | Programación de metas |  |  | SEGUIMIENTO
[9 empty] | I CUATRIMESTRE | II CUATRIMESTRE | III CUATRIMESTRE | % AVANCE | OBSERVACIONES
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
1 | 1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Documento de Política de administración de Riesgos actualizado | Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la DNBC | Política de administración de riesgos revisada y actualizada | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Gestión de Análisis y Mejora Continua | Dirección | 33% | 33% | 34%
2 | 1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Socializaciónes de la Política de Administración del Riesgo de la DNBC | Socializar al interior de la DNBC la Política de Administración de Riesgos de la Entidad | Política de riesgos socializada | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Gestión de Análisis y Mejora Continua | Dirección | 33% | 33% | 34%
3 | 1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado | Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción y soborno de la Entidad de manera conjunta con los procesos responsables. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Gestores de Proceso /Gestión de Análisis y Mejora Continua | Dirección y Subdirecciónes Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil | 33% | 33% | 34%
4 | 1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Versionar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los ajustes realizados | Mapa de riesgos de corrupción publicado | 2023-01-31 | 2023-12-30 | Gestión de Análisis y Mejora Continua | Dirección | 33% | 33% | 34%
5 | 1c. Consulta y divulgación | Mapa de riesgos de corrupción aprobado | Presentar la propuesta para aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos | Presentación final y aprobación de la matriz de riesgos de corrupción. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Gestión de Análisis y Mejora Continua | Dirección | 100%
6 | 1c. Consulta y divulgación | Metodología y mapa de riesgos de corrupción socializados | Divulgar la guía metodologica de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la DNBC, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la guía metodológica de riesgos y el Mapa de Riesgos de Corrupción | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Gestión de Análisis y Mejora Continua | Dirección | 33% | 33% | 34%
7 | 1d. Monitoreo y Revisión | Monitoreos y seguimiento Ejecutados/ Monitoreos y seguimiento Programados *100 | Realizar monitoreo y seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la ineficacia de los controles, incumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Mapa de Riesgos de Corrupción con monitoreos y seguimiento | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Procesos Institucionales | Líderes y Gestores de Dirección y Subdirecciones | 33% | 33% | 34%
8 | 1d. Monitoreo y Revisión | Informe cuatrimestral de monitoreo realizado | Elaborar informe cuatrimestral de gestión de riesgos de la DNBC, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos | Informes de Monitoreo realizados | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Gestión de Análisis y Mejora Continua | Dirección | 33% | 33% | 34%
9 | 1e. Seguimiento | Informe de seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones | Informes de seguimiento realizados | 2023-04-30 | 2023-12-31 | Evaluación y Seguimiento | Asesora de Control Interno | 33% | 33% | 34%
10 | 1e. Seguimiento | Informe de seguimiento publicado en la página web | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia | Informes publicados | 2023-04-30 | 2023-12-31 | Evaluación y Seguimiento | Asesora de Control Interno | 33% | 33% | 34%
11 | 1e. Seguimiento | Informes de seguimiento socializados | Socializar al Comité de Control Interno el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción | Informes socializados al Comité de Control Interno | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Evaluación y Seguimiento | Asesora de Control Interno | 0% | 50% | 50%
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
12 | 2a. Identificación de trámites | No. de revisiones y actualización del inventario de trámites y OPAs | Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Inventario de trámites y OPAs revisado y actualizado | 2023-02-01 | 2023-08-30 | Procesos Misionales | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | 50% | 50%
13 | 2a. Identificación de trámites | No. De mesas de trabajo realizadas | Realizar mesas de trabajo con la Subdireción Estratégica y de Coordinación Bomberil para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT y su publicación en www.gov.co | Identificación de nuevos trámites y OPAS | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Procesos Misionales | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil |  | 100%
14 | 2b. Priorización de trámites | No. De trámites y OPAS analizados | Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA`s y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos | Realizar un análisis semestral | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Procesos Misionales | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil |  | 50% | 50%
15 | 2c. Racionalización de trámites | Estrategia formulada | Formular la Estrategia de Racionalización para OPAS y Trámites que apliquen | Estrategia de racionalización de trámites y OPAs formulada | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Procesos Misionales que apliquen | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | 100%
16 | 2c. Racionalización de trámites | Estrategia ejecutada | Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad. | Una estrategia implementada | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Procesos Misionales que apliquen | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil |  | 50% | 50%
17 | 2c. Racionalización de trámites | Estrategia publicada | Formalizar la estrategia de racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. | Publicación de una estrategia en el SUIT | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Procesos Misionales | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil |  | 100%
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas La rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanos y los actores
18 | 3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Documento formulado | Elaborar documento que contenga características de los grupos de valor de la DNBC identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos de valor. | Un documento de caracterización de grupos de valor de la DNBC | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Planeación estratégica y Gestión de Atención al Usuario | Dirección | 50% | 50%
19 | 3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Listado de Información socializada | Definir el esquema de publicación de información de la DNBC a la ciudadanía y grupos de valor, conforme al principio de divulgación de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Listado de información socializado a los procesos institucionales | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Planeación estratégica y Gestión de Atención al Usuario | Dirección | 100%
20 | 3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible | No. De publicaciones realizadas en el periodo | Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | Información de gestión institucional publicada en el sitio web | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Procesos que apliquen | Dirección y Subdirecciónes Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil | 33% | 33% | 34%
21 | 3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible | No. De Informe de gestión formulados | Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad. | Informe de gestión semestral | 2023-07-01 | 31/12/023 | Planeación estratégica con insumos de todos los procesos institucionales | Dirección y Subdirecciónes Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil |  | 50% | 50%
22 | 3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Relación de espacios de diálogo | Identificar los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados | Listado con los espacios de diálogo programados | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Procesos Misionales y Planeación Estratégica | Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | 33% | 33% | 34%
23 | 3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado | Realizar cronograma con los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados | Calendario con los espacios de diálogo a realizar | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Procesos Misionales y Planeación Estratégica | Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | 33% | 33% | 34%
24 | 3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | No. De Espacios de diálogo implementado en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio | Espacio de diálogo implementados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Procesos Misionales y Planeación Estratégica | Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | 33% | 33% | 34%
25 | 3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Estrategia diseñada e implementada | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la DNBC, involucrando el uso de las tecnologías de información. | Una estrategia de Comunicación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Comunicaciones | Dirección | 33% | 33% | 34%
26 | 3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Audiencia pública de rendición de cuentas | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Una audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones | Dirección |  |  | 100%
27 | 3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Acciones de sensibilización a los grupos de valor de la DNBC realizadas | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor | Dos acciones de sensibilización | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones | Dirección |  | 50% | 50%
28 | 3c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Acción pedágogica realizada | Realizar una acción pedágogica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas. | Una acción pedágogica. | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Gestión de análisis y mejora continua | Dirección |  | 100%
29 | 3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Documento elaborado | Elaborar informe de análisis de la estratégia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones | Dirección |  |  | 100%
30 | 3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Informes formulados y presentados a comité directivo | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Evaluación y Seguimiento | Asesora de Control Interno | 33% | 33% | 34%
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
31 | 4a. Fortalecimiento de los canales de atención | Protocolo y Carta de trato digno actualizado | Actualizar el protocolo para la Atención al Ciudadano y la crata del trato digno de la DNBC | Dos documentos actualizados | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 50% | 50%
32 | 4a. Fortalecimiento de los canales de atención | No. de Informes presentados en la vigencia/No. total de informes propuestos presentar | Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales | Informes cuatrimestrales con la medición del uso de los canales de atención institucionales | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
33 | 4a. Fortalecimiento de los canales de atención | No. de análisis periódicos realizados/No. Total programados | Realizar medición y análisis del uso y desempeño de los canales de atención | Análisis periódico del desempeño de los canales de atención | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
34 | 4b. Talento Humano | No. de asistencias, capacitaciones y reuniones con participación de la DNBC | Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario | Asistir al 100% de las capacitaciones y reuniones definidas por el DAFP relacionadas con la gestión de atención al usuario y relacionados. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
35 | 4b. Talento Humano | No de capacitaciones realizadas | Capacitar al personal del proceso de Gestión de Atención al Usuario en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano | Capacitaciones dirigidas al equipo de servicio al ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
36 | 4c. Normativo y procedimental | No. De Informes realizados y publicados | Realizar y Publicar en la página web el informe trimestral de PQRSD | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
37 | 4c. Normativo y procedimental | Procedimiento revisado y actualizado si aplica | Revisar y actualizar si aplica el procedimiento de atención de PQRSD | 1 procedimiento revisado y actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
38 | 4c. Normativo y procedimental | No, de acciones implementadas | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas apartir del análisis de las PQRS, mejorando el proceso a partir de aciones formuladas en un plan de mejora | Proceso mejorado | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
39 | 4d. Relacionamiento con el ciudadano | No. De informes realizados / No total de informes programados | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe cuatrimestral de análisis de medición de percepción de nuestras partes interesadas | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
40 | 4d. Relacionamiento con el ciudadano | Documento formulado y normalizado | Documentar el procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia | 1 Documento elaborado y normalizado | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.
414 | 5a. Lineamientos de transparencia activa | No. De actualizaciones realizadas en el periodo | Gestionar ante el proceso de gestión de comunicaciones la actualización de contenidos en el link de transparencia de la DNBC de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 | Información actualizada en el link de transparencia de la DNBC | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Todos los procesos/ Gestión de comunicaciones | Dirección y Subdirecciónes Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil | 33% | 33% | 34%
42 | 5a. Lineamientos de transparencia activa | No. De publicaciones realizadas en el periodo | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión Contractual/ Gestión de comunicaciones | Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
43 | 5a. Lineamientos de transparencia activa | No. De actualizaciones realizadas en el periodo | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información de la entidad en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites, otros procedimientos registrados y consulta de acceso a la información actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en el periodo | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Procesos Misionales | Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil | 33% | 33% | 34%
44 | 5a. Lineamientos de transparencia activa | No. De seguimientos realizados | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas de la DNBC | Un seguimiento cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión Contractual | Subdirección Administrativa y Financiera
45 | 5a. Lineamientos de transparencia activa | No. De seguimientos realizados | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II de los servidores de la DNBC | Un seguimiento cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
46 | 5a. Lineamientos de transparencia activa | No. De seguimientos realizados | Seguimiento a la manifestación de conflicto de intereses de los servidores de la DNBC | Un seguimiento cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Talento Humano y Gestión de asuntos disciplinarios | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
47 | 5a. Lineamientos de transparencia activa | No. De seguimientos realizados | Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un seguimiento cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
48 | 5b. Lineamientos de transparencia pasiva | No. de socializaciones realizadas a los servidores de la entidad | Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la DNBC. | Realizar Socializaciones del protocolod e atención al usuario a los servidores de la entidad | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de atención al usuario | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
49 | 5b. Lineamientos de transparencia pasiva | No. de PQRSD respondidas con oportunidad en el periodo/Total de PQRSD radicadas en el periodo | Responder oportunamente el 100% la de las PQRSD recibidas en la entidad | Atención oportuna de PQRSD en la entidad | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de atención al usuario | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
50 | 5c. Instrumentos de Gestión de la Información | Inventario de activos de información actualizados | Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la DNBC | Inventario de activos de información actualizados | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Gestión de tecnología e informática | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | 100%
51 | 5c. Instrumentos de Gestión de la Información | Indice actualizado | Actualizar el índice de información clasificada y reservada , de la DNBC | Indice actualizado | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | 100%
52 | 5d. Criterio diferencial de accesibilidad | Estrategia implementada | Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos…)para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información | Estrategias de accesibilidad propuesta | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Gestión de atención al usuario/Gestión de Comunicaciones/ Gestión de T.I. | Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera |  | 50% | 50%
53 | 5e. Monitoreo | Informe revisado y publicado | Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad | Informe de PQRSD Semestral | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gestión de atención al usuario | Subdirección Administrativa y Financiera | 50% | 50%
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción
54 | Iniciativas Adicionales - Integridad | No. de socializaciones realizadas a los servidores de la entidad | Socialización del Código de Integridad entre los servidores de la DNBC | Socializaciones periódicas del Código de Integridad | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Gestión de Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 34%
55 | Iniciativas Adicionales - Integridad | Reunión Interdisciplinaria ejecutada | Realizar reuniones intedisiciplinarias para analizar los resultados obtenidos en la implementaciòn del código de integridad y generar posibles acciones de mejora | Análisis implementación Código de Integridad | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Gestión de Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | 100%