## Formato
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE TRABAJO ANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | AÑO | 2021 | [5 empty] | PAAC
Nombre/Firma
Adriana Moreno
Objetivo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Formular bajo los componentes que integran el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, acciones de tipo preventivo en el control y desarrollo de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos, bajo principios de transparencia que permitan implementar la estrategia de la entidad para la vigencia 2021. | [7 empty] | LÍDER:
Nombre/Firma
Capitán Charles Benavides
DIRECTOR
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | Meta o Producto | INDICADOR | Proceso | RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo) | RECURSOS (Financieros, Humanos, Técnicos, Físicos) |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | AVANCE CUALITATIVO | AVANCE CUANTITATIVO (Incluir los valores númericos del indicador dónde aplique)
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 1a. Política de Administración de Riesgos | Revisar y actualizar (si aplica) la política de riesgos de la DNBC | Política de administración de riesgos revisada y actualizada | Política Revisada y actualizada | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Socializar a los servidores públicos de la DNBC la política de administración de riesgos de la entidad | Política de riesgos socializada | No. De gestores capacitados/No. total de gestores previstos capacitar | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación |  | P | bar: ene to dic
E
| 1b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Elaborar el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la DNBC | Mapas de riesgos de corrupción consolidado | No, de procesos con riesgos de corrupción formulados/No. Total de procesos con identificación de riesgos de corrupción en la entidad | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación |  | P | [12 empty] | Se realizó la cosolidación del mapa de riesgos de corrupción en el mes de enero para realizar la respectiva publicación. | 17/19 | bar: ene to dic
E | bar: ene
| 1c. Consulta y divulgación | Presentar la propuesta para aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos | Presentación final y aprobación de la matriz de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción aprobado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación |  | P | [12 empty] | Se presentó en comité directivo la propuesta para aprobar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a los lineamientos establecidos. Acta. | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: ene
|  | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad | Divulgación de la matriz de riesgos | Mapas de riesgos divulgados | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación |  | P | [12 empty] | Se divulgó el mapa de riesgos de corrupción en la págin a web de la entidad. | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: ene
| 1d. Monitoreo y Revisión | Realizar un monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción de la DNBC | Mapas de riesgos de corrupción con monitoreo y seguimiento cuatrimestral | N. de Procesos con Monitoreo y seguimiento a sus riesgos de corrupción/Total de Procesos de la entidad con riesgos de corrupción formulados | Todos los procesos | Gestores y cogestores de los procesos |  | P | [12 empty] | Se realizó el monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos | 16/17 | bar: ene to dic
E | bar: abr
| 1e. Seguimiento | Evaluación cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad | Informes de evaluación | No. De Informes de evalaución a los mapas de riesgos de corrupción realizados /Total de informes programados a realizar en la vigencia | Evaluación y Control | Asesora de Control Interno |  | P | [12 empty] | La oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento a los 17 mapas de corrupción formulados, correspondiente al primer cuatrimestre comprendido entre los meses de enero - abril. | 17/17 | bar: ene to dic
E | bar: abr
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2a. Lineamientos de transparencia activa | Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad | Información publicada | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo | Gestión de Talento Humano | Profesional de Talento Humano |  | P | [12 empty] | A corte 30 de Abril de 2021, se han realizado las siguientes publicaciones conforme a lo establecido la ley: 1. Plan Estratégico Gestión Talento Humano vigencia 2021 2. Cronograma Plan Estratégico Gestión Talento Humano vigencia 2021 3. Plan de Bienestar e Incentivos vigencia 2021 4. Cronograma Plan de Bienestar e Incentivos vigencia 2021 5. Plan Anual de Capacitación vigencia 2021 6. Cronograma Plan Anual de Capacitación vigencia 2021 7. Plan Anual de Vacantes vigencia 2021 8. Cronograma Plan Anual de Vacantes vigencia 2021 9. Plan de Previsión de Recurso Humano Evidencia: https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/gestion-del-talento-humano | 9/9 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Financiera de la entidad | Información publicada | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo | Gestión Financiera | Profesional Coordinador Gestión Financiera |  | P | [12 empty] | A corte 30 de Abril de 2021, se han publicado: 1, Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020 2, Ejecuciones Presupuestales Enero, Febrero, Marzo y Abril 2021 Nota: La informacion Financiera 2021. Estados Financieros a Marzo 31 de 2021 y Saldos y Movimientos a Abril 30 de 2021 se encuentran en construccion. Segun La Contaduria General de la Nacion la fecha de transmisión es el 30 de Abril de 2021 Link de Publicaciones EE FF https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros Link de publicacion Ejeciciones Presupuestales https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/informacion-financiera-y-contable/ejecucion-presupuestal Oficio de Abr 01 de 2020 emitido por la CGN (ampliacion fechas Transmision) | 4/6 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Planeación estratégica y de Análisis y Mejora continua de la entidad | Información publicada | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo | Planeación Estratégica | Profesional de Planeación |  | P | [12 empty] | Se realizó la públicación de la información del Plan de Mejora, Plan Anticorrupción, Planeación Estratégica, Plan de Acción, Informe de resultados del Primer Trimestre y Plan Estrátegico del Sector | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad | Información publicada | Nº de procesos radicados en el GGC / Número de procesos publicados en secop II. | Gestión de Contratación | Profesional Coordinador del Proceso |  | P | [12 empty] | De los procesos contractuales radicados en Oficina de Gestion Contractual por las diferentes areas de la DNBC, se adelantaron los correspondientes proceso de selección según el caso se publicaron en la plataforma secop II | 112/112 = 100% | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida relacionada con el Control en la entidad | Información publicada | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo | Evaluación y Control | Asesora de Control Interno |  | P | [12 empty] | Se realizó la publicación de los 9 informes elaborados en el primer cuatrimestre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el programa de auditoria. | 9 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Realizar la publicación de información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA’s a cargo de la DNBC, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT | Información publicada | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en la vigencia | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil Fortalecimiento Bomberil para la respuesta |  | P | [12 empty] | Hasta la fecha se encuentran publicados en el SUIT los trámites vigentes. | 3/3 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Capacitar a los servidores públicos de la DNBC, en los procesos de inducción y reinducción que adelante la entidad respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado. Así como, la existencia de la Secretaría de Transparencia | Capacitación realizada | Capacitación realizada | Gestión de comunicaciones | Profesional del proceso designado |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Realizar una verificación cuatrimestral de la actualización de la información publicada en la página web de la entidad, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 | Información publicada y actualizada en la página web de la entidad | Porcentaje de cumplimiento de la matriz de transparencia | Gestión de comunicaciones | Profesional del proceso designado |  | P | [12 empty] | Se realizó durante el cuatrimestre la verificación de la información publicada con el fin de establecer la información a actualizar y la de publicar, procediendo a solicitar a los procesos la información necesaria, en este sentido se solicitó información al proceso de planeación estratégica, contratación, financiera, atención al ciudadano y control interno. Es de aclarar que actualmente el índice de cumplimiento de la información mínima (ITA) se encuentra en un 95%, resultado del registro y la validación realizada en el año 2020 por el proceso de planeación estratégica encargado de esta actividad ante la PGN y que para la presente vigencia haría falta realizar el proceso cuando la PGN lo permita y así conocer el estado del indicador de 2021, puesto que es por medio de la página ITA de la procuraduría que se hace este proceso. | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: abr
| 2b. Lineamientos de transparencia pasiva | Atención oportuna de PQRSD en la entidad | Responder oportunamente el 100% la de las PQRSD recibidas en la entidad | No. de PQRSD respondidas con oportunidad en el periodo/Total de PQRSD radicadas en el periodo | Gestión de Atención al Usuario | Subdirección Administrativa y Financiera- Gestor Proceso de Gestión de atención al usuario |  | P | [12 empty] | Se respondieron oportunamente 303 de 437 PQRSD radicadas en la entidad. | 303/437 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Socializar en las jornadas de inducción y reinducción de la entidad al personal de la DNBC el protocolo de atención al usuario | Capacitar al 100% de los servidores públicos de la DNBC | No. de personas capacitadas/No. total de personas de la DNBC propuestas capacitar en el periodo | Gestión de Atención al Usuario | Subdirección Administrativa y Financiera- Gestor Proceso de Gestión de atención al usuario |  | P | bar: ene to dic
E
| 2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | Revisar y/o actualizar el registro de activos de información de la entidad de acuerdo a cambios o modificaciones | Registro actualizado y publicado | Registro validado y publicado | Gestión Documental | Profesional proceso responsable |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada | Índice validado y publicado | Gestión de TI | Profesional de Planeación |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Revisar y Actualizar el esquema de publicación de la entidad | Esquema de publicación | Esquema de publicación validado y publicado | Gestión de comunicaciones | Profesional del proceso designado |  | P | [12 empty] | El proceso de GECO ha realizado seguimiento a los procesos solicitando información para actualizar el contenido del Esquema de Publicación. | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: abr
| 2d. Criterio diferencial de accesibilidad | Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos…)para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información | Estrategias de accesibilidad propuesta | Estrategia implementada | Gestión de Atención al Usuario | Profesional del proceso designado |  | P | bar: ene to dic
E
| 2e. Monitoreo del acceso a la información pública | Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad | Informe de PQRSD Semestral | Informe revisado y publicado | Gestión de Atención al Usuario | Profesional del proceso designado |  | P | [12 empty] | Informe revisado y publicado en la página web de la entidad. | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: ene
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3a. Fortalecimiento de los canales de atención | Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales | Informes cuatrimestrales con la medición del uso de los canales de atención institucionales | No. de Informes presentados en la vigencia/No. total de informes propuestos presentar | Gestión de Atención al Usuario | Profesional responsable proceso de Gestión de atención al usuario y Comunicaciones |  | P | [12 empty] | Se realizó el diligenciamiento de los informes cuatrimestrales evidenciando la medición de los canales | 4/4 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Revisar y Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención . | Indicadores revisados y actualizados | No. de Indicadores revisados y actualizados | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero |  | P | [12 empty] | Se diligenciaron los indicadores correspondientes al proceso permitiendo medir el desempeño de los canales de atención | 8 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Realizar medición y análisis del uso y desempeño de los canales de atención | Análisis mensual del desempeño de los canales de atención | No. de análisis mensuales realizados/No. Total programados | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero |  | P | [12 empty] | Se realizó la medición del uso de los canales de atención implementados con una periodicidad mensual | 4/4 | bar: ene to dic
E | bar: abr
| 3b. Talento Humano | Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario | Asistir al 100% de las capacitaciones y reuniones definidas por el DAFP relacionadas con la gestión de atención al usuario y relacionados. | No. de asistencias, capacitaciones y reuniones con participación d ela DNBC | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero |  | P | [12 empty] | Se asistió a una capacitación desarrollada por el DAFP | 1 | bar: ene to dic
E | bar: abr
| 3c. Normativo y procedimental | Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio | Informe PQRSD elaborados y socializados | Informes mensuales elaborados y socializados | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero |  | P | [12 empty] | Se elaboraron los informes correspondientes a los de enero, febrero y marzo | 4/4 | bar: ene to dic
E | bar: mar
|  | Presentar un informe semestral al Comité Directivo SIGEC del estado de las PQRSD en la entidad | Informe Semestral | Informe semestral presentado a Comité SIGEC | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Realizar acción informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Realizar una acción informativa en cada semestre | No. de campañas realizadas/Total de campañas previstas realizar | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero |  | P | bar: ene to dic
E
| 3d. Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe cuatrimestral de análisis de medición de percepción de nuestras partes interesadas | No. De informes realizados / No total de informes programados | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero |  | P | [12 empty] | Se generó un informe cuatrimestrual que contiene la medición del análisis de percepción dando cumplimiento en el período. | 1/3 | bar: ene to dic
E | bar: abr
4. Racionalización de trámites | 4a. Identificación de trámites | Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Inventario de trámites y OPAs revisado y actualizado | No. de revisiones y actualización del inventario de trámites y OPAs | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Presentar ante el DAFP los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique) | Radicar el 100% de trámites y OPAs identificados ante el DAFP | (# de trámites y OPA presentados/ # de tramites y OPA identificados )*100 | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil |  | P | [12 empty] | Desde la vigencia pasada está radicado en función pública el trámite para certificados de Inspección. Para el año 2021 hubo cambio en el asesor de Función Pública y se está reiniciando el trabajo de revisón del trámite. La DNBC está en Proceso de modificación de la resolución de trámites de inspección, generando un borrador para tal fin. | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: abr
| 4b. Priorización de trámites | Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA`s y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos | Realizar un análisis semestral a los trámites y OPAs de la entidad | No. de trámites y OPAs analizados en el semestre | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil |  | P | bar: ene to dic
E
| 4c. Racionalización de trámites | Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites | Una Estrategia de racionalización presentada | Estrategia formulada y publicada | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil |  | P | [12 empty] | Se realizó reunión con los líderes de la Subdirección de Estrategia y Coordinación Bomberil para revisión de trámites. No hay nuevas solicitudes de trámites o de OPAS para radicar en Función Pública | 1 Reunión de líderes de la subdirección | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad. | Una Estrategia implementada | No. de acciones para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites ejecutadas/No. total de acciones previstas ejecutar | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil |  | P | [12 empty] | En la primer reunión realizada con los líderes de la subdirección no se identificaron nuevos trámites o nuevos OPAS para este cuatrimestre | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: abr
5. Rendición de Cuentas | 5a. Información | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | Documento de caracterización actualizado | Documento actualizado y validado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad | Acciones de capacitación para la generación y producción de información | (No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100 | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación y de Gestión de comunicaciones |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de la entidad, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. | Realizar dos consultas a grupos de valor sobre los temas de interés en la gestión de la entidad | No. de consultas aplicadas | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Producir la información sobre la gestión, sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo definidos por la entidad. | Elaborar documento y / o presentación con el informe de gestión para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados para cada espacio de diálogo que se realice. | (No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100 | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos por la entidad. | Producir la información | (No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100 | Todos los procesos | Profesional de Planeación |  | P | [12 empty] | Se generaron los informes de gestión generados por los procesos de Contratación, Financiera, y Planeación. | 4/4 | bar: ene to dic
E | bar: abr
| 5b. Diálogo | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. (etapa de diseño) | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | Cronograma publicado | Subdirección estrategica y de coordinación bomberil | Profesional de Planeación |  | P | [12 empty] | Se diseñó y divulgó el cronograma de espacios de dialógo del proceso. | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Socializar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente por la entidad. | Socialización de procedimiento interno | Registro de socialización | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación y de Fortalecimiento bomberil para la respuesta |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Implementar los espacios de diálogo Audiencia pública de Rendición de cuentas. | Evidencias ejecución Espacio de diálogo | Espacios de diálogo ejecutados | Todos los procesos | Profesional de Planeación y de Fortalecimiento bomberil para la respuesta |  | P | bar: ene to dic
E
| 5c. Responsabilidad | Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializarlo e implementarlo | Esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | Esquema diseñado, socializado e implementado por el área responsable | Análisis y Mejora Continua | Profesional de planeación y servidor público responsable de cada área designado |  | P | [12 empty] | Diseño un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | 1/1 | bar: ene to dic
E | bar: abr
|  | Elaborar y divulgar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo realizados por la entidad. | Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos. | (No. De informes elaborados y divulgados/Total de informes requeridos de acuerdo con los espacios de diálogo realizados en los que se adquieran compromisos)*100 | Todos los procesos | Servidor público responsable designado por el área |  | P | bar: ene to dic
E
| 5d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | Documento elaborado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación |  | P | bar: ene to dic
E
|  | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana definidos en la entidad. (etapa de seguimiento y evaluación) | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Informes formulados y presentados a comité directivo | Evaluación y Control | Asesora de Control Interno |  | P | [12 empty] | En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, se realizó el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y los resultados de la verificación de la estrategia se relacionan en el informe correspondiente. | bar: ene to dic
E | bar: abr
Nombre/Firma
Objetivos Específicos
LÍDER:
Nombre/Firma
DIRECTOR:
Note on C18: Adicione las filas que necesite.

## Cumplimiento (hidden)
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE TRABAJO ANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR MESES
[15 empty] | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES PENDIENTES
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | 26.92% | 73.08%
|  | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES |  | ACTIVIDADES PENDIENTES
Actividades | Número |  | % Ejecución Por Actividad | 26.92% |  | 73.08% |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO |  | FÓRMULA |  |  | VALOR | RESULTADO INDICADOR |  | ENTREGABLE
Revisar y actualizar (si aplica) la política de riesgos de la DNBC | P | 1 | 0% | [6 empty] | Política Revisada y actualizada |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Socializar a los servidores públicos de la DNBC la política de administración de riesgos de la entidad | P | 1 | 0% | [6 empty] | No. De gestores capacitados |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0 | [7 empty] | No. total de gestores previstos capacitar
Elaborar el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la DNBC | P | 2 | 50% | [6 empty] | No, de procesos con riesgos de corrupción formulados |  |  | 17 | = | 89.47%
| E | 1 | [7 empty] | No. Total de procesos con identificación de riesgos de corrupción en la entidad |  |  | 19
Presentar la propuesta para aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos | P | 2 | 50% | [6 empty] | Mapa de riesgos de corrupción aprobado |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 1
Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad | P | 2 | 50% | [6 empty] | Mapas de riesgos divulgados |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 1
Realizar un monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción de la DNBC | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | N. de Procesos con Monitoreo y seguimiento a sus riesgos de corrupción |  |  | 16 | = | 94.12%
| E | 1 | [7 empty] | Total de Procesos de la entidad con riesgos de corrupción formulados |  |  | 17
Evaluación cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. De Informes de evalaución a los mapas de riesgos de corrupción realizados |  |  | 17 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | Total de informes programados realizar en la vigencia |  |  | 17
Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre |  |  | 9 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo |  |  | 9
Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Financiera de la entidad | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre |  |  | 4 | = | 66.67%
| E | 1 | [7 empty] | Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo |  |  | 6
Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Planeación estratégica y de Análisis y Mejora continua de la entidad | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo |  |  | 1
Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | Nº de procesos radicados en el GGC |  |  | 112 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | Número de procesos publicados en secop II |  |  | 112
Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida relacionada con el Control en la entidad | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre |  |  | 9 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo |  |  | 9
Realizar la publicación de información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA’s a cargo de la DNBC, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre |  |  | 3 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | Total de procesos de publicación a gestionar en la vigencia |  |  | 3
Capacitar a los servidores públicos de la DNBC, en los procesos de inducción y reinducción que adelante la entidad respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado. Así como, la existencia de la Secretaría de Transparencia | P | 1 | 0% | [6 empty] | Capacitación realizada |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Realizar una verificación cuatrimestral de la actualización de la información publicada en la página web de la entidad, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | Porcentaje de cumplimiento de la matriz de transparencia |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 1
Atención oportuna de PQRSD en la entidad | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. de PQRSD respondidas con oportunidad en el periodo |  |  | 303 | = | 69.34%
| E | 1 | [7 empty] | Total de PQRSD radicadas en el periodo |  |  | 437
Socializar en las jornadas de inducción y reinducción de la entidad al personal de la DNBC el protocolo de atención al usuario | P | 1 | 0% | [6 empty] | No. de personas capacitadas |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0 | [7 empty] | No. total de personas de la DNBC propuestas capacitar en el periodo
Revisar y/o actualizar el registro de activos de información de la entidad de acuerdo a cambios o modificaciones | P | 1 | 0% | [6 empty] | Registro validado y publicado |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada | P | 2 | 0% | [6 empty] | Índice validado y publicado |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Revisar y Actualizar el esquema de publicación de la entidad | P | 1 | 100% | [6 empty] | Esquema de publicación validado y publicado |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 1
Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos…)para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información | P | 1 | 0% | [6 empty] | Estrategia implementada |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad | P | 2 | 50% | [6 empty] | Informe revisado y publicado |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 1
Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. de Informes presentados en la vigencia |  |  | 4 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | No. total de informes propuestos presentar |  |  | 4
Revisar y Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención . | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. de Indicadores revisados y actualizados |  |  | 8 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 8
Realizar medición y análisis del uso y desempeño de los canales de atención | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. de análisis mensuales realizados |  |  | 4 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | No. Total programados |  |  | 4
Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario | P | 2 | 50% | [6 empty] | No. de asistencias, capacitaciones y reuniones con participación d ela DNBC |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 1
Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio | P | 1 | 100% | [6 empty] | Informes mensuales elaborados y socializados |  |  | 4 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 4
Presentar un informe semestral al Comité Directivo SIGEC del estado de las PQRSD en la entidad | P | 1 | 0% | [6 empty] | Informe semestral presentado a Comité SIGEC |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Realizar acción informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | P | 2 | 0% | [6 empty] | No. de campañas realizadas |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0 | [7 empty] | Total de campañas previstas realizar
Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. De informes realizados |  |  | 1 | = | 33.33%
| E | 1 | [7 empty] | No total de informes programados |  |  | 3
Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | P | 2 | 0% | [6 empty] | No. de revisiones y actualización del inventario de trámites y OPAs |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Presentar ante el DAFP los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique) | P | 2 | 50% | [6 empty] | # de trámites y OPA presentados |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | # de tramites y OPA identificados |  |  | 1
Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA`s y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos | P | 2 | 0% | [6 empty] | No. de trámites y OPAs analizados en el semestre |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites | P | 2 | 50% | [6 empty] | Estrategia formulada y publicada |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 1
Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad. | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. de acciones para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites ejecutadas |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | No. total de acciones previstas ejecutar |  |  | 1
Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | P | 1 | 0% | [6 empty] | Documento actualizado y validado |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad | P | 2 | 0% | [6 empty] | No. De acciones de capacitación realizadas |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0 | [7 empty] | No. De acciones de capacitación requeridas
Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de la entidad, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. | P | 2 | 0% | [6 empty] | No. de consultas aplicadas |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Producir la información sobre la gestión, sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo definidos por la entidad. | P | 2 | 0% | [6 empty] | No. De informes elaborados |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0 | [7 empty] | No. Total de informes requeridos elaborar
Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos por la entidad. | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | No. De informes elaborados |  |  | 4 | = | 100%
| E | 1 | [7 empty] | No. Total de informes requeridos elaborar |  |  | 4
Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. (etapa de diseño) | P | 2 | 50% | [6 empty] | Cronograma publicado |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 1
Socializar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente por la entidad. | P | 2 | 0% | [6 empty] | Registro de socialización |  |  |  | = | #VALUE!
| E | 0
Implementar los espacios de diálogo Audiencia pública de Rendición de cuentas. | P | 1 | 0% | [6 empty] | Espacios de diálogo ejecutados |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializarlo e implementarlo | P | 1 | 100% | [6 empty] | Esquema diseñado, socializado e implementado por el área responsable |  |  | 1 | = | 100%
| E | 1 | [10 empty] | 1
Elaborar y divulgar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo realizados por la entidad. | P | 2 | 0% | [6 empty] | No. De informes elaborados y divulgados |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0 | [7 empty] | Total de informes requeridos de acuerdo con los espacios de diálogo realizados en los que se adquieran compromisos
Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. | P | 1 | 0% | [6 empty] | Documento elaborado |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 0
Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana definidos en la entidad. (etapa de seguimiento y evaluación) | P | 3 | 33.33% | [6 empty] | Informes formulados y presentados a comité directivo |  |  |  | = | #DIV/0!
| E | 1