## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020
OBJETIVO | Formular bajo los componentes que integran el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, acciones de tipo preventivo en el control y desarrollo de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos, bajo principios de transparencia que permitan implementar la estrategia de la entidad para la vigencia 2020. | [7 empty] | SEGUIMIENTO
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | PROCESO | LIDER/RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % AVANCE | OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 1a. Política de Adminstración de Riesgos | Revisar y actualizar (si aplica) la política de riesgos de la DNBC | Politica de administración de riesgos revisada y actualizada | Política Revisada y actualizada | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-05-01 | 2020-05-30
| 1a. Política de Adminstración de Riesgos | Socializar a los servidorespúblicos de la DNBC la política de administración de riesgos de la entidad | Política de riesgos socializada | Documento evidencia de socialización de la política | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 1b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Elaborar el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la DNBC | Mapas de riesgos de corrupción consolidado | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-31
| 1c. Consulta y divulgación | Presentar la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos | Propuesta mapas de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción aprobado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-31
| 1c. Consulta y divulgación | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad | Mapas de riesgos divulgados | Mapas de riesgos divulgados | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-31
| 1d. Monitoreo y Revisión | Realizar un monitoreo cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos de corrupción con monitoreo cuatrimestral | N. de Monitoreos a mapas de riesgos realizados/Total de monitoreos de mapas de riesgos programados | Todos los procesos | Gestores y cogestores de los procesos | 2020-05-01 | 2020-12-31
| 1e. Seguimiento | Seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad | Informes de seguimiento | No. De Informes de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción realizados /Total de seguimientos programados realizar en la vigencia | Evaluación y Control | Asesora de Control Interno | 2020-05-01 | 2020-12-31
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 2a. Lineamientos de transparencia activa | Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad | Información publicada | No. de publicaciones actualizadas y/o realizadas en cada cuatrimestre | Gestión de Talento Humano | Profesional de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 2a. Lineamientos de transparencia activa | Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Financiera de la entidad | Información publicada | No. de publicaciones actualizadas y/o realizadas en cada cuatrimestre | Gestión Financiera | Profesional Coordinador Gestión Financiera | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 2a. Lineamientos de transparencia activa | Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Planeación estratégica y de Análisis y Mejora continua de la entidad | Información publicada | No. de publicaciones actualizadas y/o realizadas en cada cuatrimestre | Planeación Estratégica | Profesional de Planeación | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 2a. Lineamientos de transparencia activa | Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad | Información publicada | No. de publicaciones actualizadas y/o realizadas en cada cuatrimestre | Gestión de Contratación | Profesional Coordinador del Proceso | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 2a. Lineamientos de transparencia activa | Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el Control en la entidad | Información publicada | No. de publicaciones actualizadas y/o realizadas en cada cuatrimestre | Evaluación y Control | Asesora de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 2a. Lineamientos de transparencia activa | Realizar la publicación de información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA’s a cargo de la DNBC, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT | Información publicada | No. de publicaciones actualizadas y/o realizadas en cada cuatrimestre | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 2a. Lineamientos de transparencia activa | Capacitar a los servidores pùblicos de la DNBC, en los procesos de inducción y reinducción que adelante la entidad respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado. Así como, la existencia de la Secretaría de Transparencia | Capacitación realizada | Capacitaciòn realizada | Gestión de comunicaciones | Profesional del proceso designado | 2020-02-01 | 2020-08-30
| 2a. Lineamientos de transparencia activa | Realizar una verificación cuatrimestral de la actualización de la información publicada en la página web de la entidad, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 | Información publicada y actualizada en la página web de la entidad | Porcentaje de cumplimiento de la matriz de transparencia | Gestión de comunicaciones | Profesional del proceso designado | 2020-05-01 | 2020-12-31
| 2b. Lineamientos de transparencia pasiva | Atención oportuna de PQRSD en la entidad | Informes mensuales de PQRSD | (# De Informes de PQRSD realizados/ Total de informes programados realizar)*100 | Gestión de Atención al Usuario | Subdirección Adminstrativa y Financiera- Gestor Proceso de Gestión de atención al usuario | 01/02/200 | 2020-12-31
| 2b. Lineamientos de transparencia pasiva | Socializar en las jornadas de inducción y reinducción de la entidad al personal de la DNBC el protocolo de atención al usuario | Capacitación protocolo de atención al usuario | No. de personas de la DNBC sensibilizadas o capacitadas | Gestión de Atención al Usuario | Subdirección Adminstrativa y Financiera- Gestor Proceso de Gestión de atención al usuario | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | Revisar y/o actualizar el registro de activos de información de la entidad de acuerdo a cambios o modificaciones | Registro actualizado y publicado | Registro validado y publicado | Gestión Documental | Profesional proceso responsable | 2020-06-01 | 2020-08-30
| 2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | Revisar y/o actualizar el indice de información clasificada y reservada | Indice de información clasificada y reservada | Indice validado y publicado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-06-01 | 2020-08-30
| 2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | Revisar y Actualizar el esquema de publicación de la entidad | Esquema de publicación | Esquema de publicación validado y publicado | Gestión de comunicaciones | Profesional del proceso designado | 2020-06-01 | 2020-08-30
| 2d. Criterio diferencial de accesibilidad | Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos…)para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información | Estregia de accesibilidad propuesta | Estrategia implementada | Gestión de Atención al Usuario | Profesional del proceso designado | 2020-06-01 | 2020-12-31
| 2e. Monitoreo del acceso a la información pública | Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad | Informe de PQRSD Semetsral | Informe revisao y publiado | Gestión de Atención al Usuario | Profesional del proceso designado | 2020-07-25 | 2020-12-31
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3a. Fortalecimiento de los canales de atención | Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales | Actividades de divulgación y uso de canales de atención | (# de actividades de promoción sobre los canales de atención realizadas/Total de actividades de promoción sobre los canales de atención programadasrequeridas)*100 | Gestión de Atención al Usuario | Profesional responsable proceso de Gestión de atención al usuario y Comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3a. Fortalecimiento de los canales de atención | Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Registro y análisis de indicadores | Informes trimestrales de análisis de indicadores | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-04-01 | 2020-12-31
| 3b. Talento Humano | Asistir a los procesos de capacitación e inducción ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario | Registro de capacitación | No. De registros con la asistencia de los servidores públicos participantes en procesos de capacitación e inducción para fortalecer sus conocimientos en atenciòn al ciudadano. | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3c. Normativo y procedimiental | Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestaciòn del servicio | Informe PQRSD | Informes mensuales elaborados y socializados | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3c. Normativo y procedimiental | Presentar un informe semestral al Comité Directivo SIGEC del estado de las PQRSD en la entidad | Informe Semestral | Informe semestral presentado a Comité SIGEC | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-07-01 | 2020-12-31
| 3c. Normativo y procedimiental | Realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Campaña informativa | Campaña realizada | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-05-01 | 2020-12-31
| 3d. Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de análisis de medición de percepción | No. De Informes de análisis realizados y presentados ante Comité Directivo | Gestión de Atención al Usuario | Subdirector Administrativo y Financiero | 2020-04-01 | 2020-12-31
4. Racionalización de trámites | 4a. Identificacón de trámites | Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos | Inventario de trámites y OPAs | Acta de revisiòn y actualización de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 4a. Identificacón de trámites | Presentar ante el DAFP los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique) | Documento radicado ante DAFP | (# de trámites y OPA presentados/ # de tramites y OPA identificados )*100 | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil | 2020-05-01 | 2020-08-30
| 4b. Priorizaciòn de trámites | Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA`s y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos | Acta de tràmites y opas analizados | (# de trámites y OPA analizados/ # de tramites publicados en el SUIT)*100 | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil | 2020-08-01 | 2020-08-30
| 4c. Racionalización de trámites | Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalizaciòn presentada | Estrategia formulada y publicada | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil | 2020-03-01 | 2020-03-30
| 4c. Racionalización de trámites | Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad. | Estrategia implementada | Plan de acciòn de ejecuciòn de la estrategia desarrollado | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil | 2020-04-01 | 2020-12-31
5. Rendición de Cuentas | 5a. Información | Actualizar (si se requiere) la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información | Documento de caracterización | Documento validado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 5a. Información | Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad | Acciones de capacitación para la generación y producción de información | (No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100 | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeaciòn y de Gestión de comunicaciones | 2020-05-01 | 2020-08-30
| 5a. Información | Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | Documento o acta con priorización de temáticas identificadas por los grupos de valor | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-03-01 | 31/12/220
| 5a. Información | Producir la información sobre la gestión , sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo definidos por la entidad. | Elaborar documento y / o presentación con el informe de gestión para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados para cada espacio de diálogo que se realice. | (No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100 | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta | Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 5a. Información | Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos por la entidad. | Producir la información | (No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100 | Todos los procesos | Profesional de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 5b. Diálogo | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando áreas misionales y áreas de apoyo) | Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo. | (No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100 | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeaciòn y de Gestión de comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-03-30
| 5b. Diálogo | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. (etapa de diseño) | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | Cronograma publicado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2012-02-01 | 2020-02-28
| 5b. Diálogo | Socializar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente por la entidad. | Socialización de procedimiento interno | Registro de socialización | Todos los procesos | Profesional de Planeación y de Fortalecimientobomberil para la respuesta | 2020-02-01 | 2020-02-28
| 5b. Diálogo | Implementar los espacios de diálogo Audiencia pública de Rendición de cuentas. | Evidencias ejecuciòn Espacio de diálogo | Espacios de diálogo ejecutados | Todos los procesos | Profesional de Planeación y de Fortalecimientobomberil para la respuesta | 2020-03-30 | 2020-12-31
| 5c. Responsabilidad | Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializarlo e implementarlo | Esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | Esquema diseñado, socializado e implemantado por el área responsable | Análisis y Mejora Continua | Profesional de planeación y servidor público responsable de cada área designado | 2020-02-01 | 2020-03-15
| 5c. Responsabilidad | Elaborar y divulgar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo realizados por la entidad. | Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos. | (No. De informes elaborados y divulgados/Total de informes requeridos de acuerdo con los espacios de diálogo realizados en los que se adquieran compromisos)*100 | Todos los procesos | Servidor público responsable designado por el área | 2020-04-01 | 2020-12-31
| 5d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | Documento elaborado | Análisis y Mejora Continua | Profesional de Planeación | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 5d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana definidos en la entidad. (etapa de seguimiento y evaluación) | Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | Informes formulados y presentados a comité directivo | Evaluación y Control | Asesora de Control Interno | 2020-12-01 | 2020-12-31

## Hoja2 (hidden)
COMPONENTES | SUBCOMPONENTES | PROCESO | COMPONENTE
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 1a. Política de Adminstración de Riesgos | Análisis y Mejora Continua | Promoción efectiva de la participación ciudadana
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Coordinación Operativa | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 1c. Consulta y divulgación | Evaluación y Control
4. Racionalización de trámites | 1d. Monitoreo y Revisión | Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo
5. Rendición de Cuentas | 1e. Seguimiento | Fortalecimiento Bomberil para la respuesta
| 2a. Lineamientos de transparencia activa | Gestión Administrativa
| 2b. Lineamientos de transparencia pasiva | Gestión de Asuntos Disciplinarios
| 2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información | Gestión de Atención al Usuario
| 2d. Criterio diferencial de accesibilidad | Gestión de comunicaciones
| 2e. Monitoreo del acceso a la información pública | Gestión de Contratación
| 3a. Fortalecimiento de los canales de atención | Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas
| 3b. Talento Humano | Gestión de Talento Humano
| 3c. Normativo y procedimiental | Gestión de Tecnología Informática
| 3d. Relacionamiento con el ciudadano | Gestión Documental
| 4a. Identificacón de trámites | Gestión Financiera
| 4b. Priorizaciòn de trámites | Gestión Jurídica
| 4c. Racionalización de trámites | Inspección Vigilancia y control
| 5a. Información | Planeación Estratégica
| 5b. Diálogo | Todos los procesos
5c. Responsabilidad
5d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
5e. Participación Ciudadana