## Hoja1
Perspectiva | Objetivos | Indicadores | Fórmula | META | AVANCES
|  |  |  | 2016 | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III
CLIENTE |  | % de documentos expedidos | # de documentos expedidos / # de documentos programados para expedir | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= 20% Avance trimestral hasta el trimestre I= 1/5=20% Se elaboró propuesta para construcción de proyecto tipo de sedes de bomberos con su equipamiento al sistema general de regalías. | META ALCANZADA TRIMESTRE II= 0% Avance trimestral hasta el trimestre II= 1/5=20% En este trimestre no se tuvo avance sobre le cumplimiento del indicador. | META ALCANZADA TRIMESTRE III= 0% Avance trimestral hasta el trimestre III= PENDIENTE INFORMACION (PENDIENTE INFORMACIÓN)
|  | % Cuerpos de Bomberos acompañados | # Cuerpos de Bomberos acompañados/ # de Cuerpos de Bomberos por acompañar. | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I:224/51=294% Avance acumulado hasta trimestre I= 224/206= 108,7% Acompañar en asuntos administrativos y de desarrollo institucional (25). Emitir comunicados generales de la DNBC a diferentes instituciones (71) Acompañamiento en asuntos Jurídicos (120) Acompañamiento en asuntos técnico operativo (5) Acompañar a los cuerpos de bomberos en los tramites de importación, legalización, nacionalización, ante las autoridades de vigilancia y control (3) * Se solicita al líder del proceso, replantear las metas anuales para las actividades dado el nivel de cumplimiento alcanzado. | META ALCANZADA TRIMESTRE II: 348/206=682% Avance acumulado hasta trimestre II= 572/206= 278% Coordinar Intercambio de Experiencias con Otros Países (3) Acompañar en asuntos administrativos y de desarrollo institucional (84). Emitir comunicados generales de la DNBC a diferentes instituciones (9) Acompañamiento en asuntos Jurídicos (244) Acompañamiento en asuntos técnico operativo (5) Acompañar a los cuerpos de bomberos en los tramites de importación, legalización, nacionalización, ante las autoridades de vigilancia y control (3) * Se solicita al líder del proceso, replantear las metas anuales para las actividades dado el nivel de cumplimiento alcanzado | META ALCANZADA TRIMESTRE III: 372/206 = 181% Avance acumulado hasta trimestre III= 944/206= 458% Coordinar Intercambio de Experiencias con Otros Países (Pendiente) Acompañar en asuntos administrativos y de desarrollo institucional (Pendiente) Emitir comunicados generales de la DNBC a diferentes instituciones (7) Acompañamiento en asuntos Jurídicos (365) Acompañamiento en asuntos técnico operativo (Pendiente) Acompañar a los cuerpos de bomberos en los tramites de importación, legalización, nacionalización, ante las autoridades de vigilancia y control (Pendiente) * Se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad dado el nivel de cumplimiento alcanzado.
|  | % Satisfacción de los Cuerpos de Bomberos | # Cuerpos de Bomberos satisfechos*/ # Cuerpo de Bomberos acompañados | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I: 0% No se ha diseñado la encuesta para la medición de la satisfacción de los cuerpos de bomberos acompañados. | META ALCANZADA TRIMESTRE II: 0% No se ha diseñado la encuesta para la medición de la satisfacción de los cuerpos de bomberos acompañados. | META ALCANZADA TRIMESTRE I: 0% No se ha diseñado la encuesta para la medición de la satisfacción de los cuerpos de bomberos acompañados.
|  | % Cuerpos de Bomberos coordinados y acompañados | # Cuerpos de Bomberos acompañados/ # de Cuerpos de Bomberos por acompañar. | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I: 50.5% Avance acumulado hasta trimestre I = 104/206= 50.5% Cuerpos de Bomberos acompañados. (104) | META ALCANZADA TRIMESTRE II=33% Avance trimestral acumulado hasta trimestre II = 172/206= 83,5% Se realizó acompañamiento a los cuerpos de bomberos en la formulación de proyectos (68) | META ALCANZADA TRIMESTRE III=17.5% Avance trimestral acumulado hasta trimestre III = 208/206= 101% Se realizó acompañamiento a los cuerpos de bomberos en la formulación de proyectos (36)
|  | % Satisfacción de los Cuerpos de Bomberos | # Cuerpo de Bomberos acompañados /Número de Cuerpos de Bomberos satisfechos* | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I: 0% No se ha diseñado la encuesta para la medición de la satisfacción de los cuerpos de bomberos acompañados. | META ALCANZADA TRIMESTRE II: 0% No se ha diseñado la encuesta para la medición de la satisfacción de los cuerpos de bomberos acompañados. | META ALCANZADA TRIMESTRE II: 0% No se ha diseñado la encuesta para la medición de la satisfacción de los cuerpos de bomberos acompañados.
|  | % de protocolos de activación y movilización | # de protocolos de activación y movilización/ # de protocolos de activación y movilización planificados | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I = 0% Avance hasta el trimestre I= 0/0= 0% No se tenía programada esta actividad para el primer trimestre del año. | META ALCANZADA TRIMESTRE II = 100% Avance hasta el trimestre II= 1/1= 100% Se desarrolló el protocolo de apoyo aéreo de fecha 22 de junio por parte de la UNGRD Y DNBC | META ALCANZADA TRIMESTRE III = 0% Avance hasta el trimestre III= 0/0= 100% No se tenía programada esta actividad para el tercer trimestre del año.
|  | % Instrumentos tecnológicos implementados para el fortalecimiento de la operación operativa | # de instrumentos tecnológicos implementados/ # instrumentos programados | 0% | No tiene meta en esta vigencia | No tiene meta en esta vigencia | No tiene meta en esta vigencia
|  | % Cuerpos de Bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos fortalecidos. | # Cuerpos de bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos fortalecidos/ # Cuerpos de bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos por fortalecer anualmente | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= 0% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre I= 0/0= 0% La Junta Nacional de bomberos en su sesión del 23 de Marzo del 2016, aprobó para fortalecer a los CB: (18) CRIF, (8) carro-tanques (9) máquinas extintoras y (22) unidades de intervención rápida, sin embargo, no se inició ninguno de los procesos para ser adquiridos y entregados. | META ALCANZADA TRIMESTRE II: 42/53=79,2% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre II= 42/53= 79,2% En este período se adquirieron: (18) CRIF, (6) máquinas extintoras y (17) unidades de intervención rápida. Adicionalmente, se hizo un convenio de cofinanciación para un carrotanque (1) | META ALCANZADA TRIMESTRE III= 8/53=15% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre III= 50/53= 94,3% La Junta Nacional de bomberos en su sesión del 22 de Septiembre del 2016, aprobó para fortalecer a los CB convenios de cofinanciación en: (3)carrotanques, (1) kit acuático, (7) máquinas extintoras, (10) unidades de intervención rápida. En el trimestre se hicieron (3) convenios máquina extintora, (1) convenio carrotanque, (4) unidades de intervención rápida
PROCESOS INTERNOS |  | Porcentaje de Procesos y/o Procedimientos actualizados | # de procesos y/o procedimientos actualizados/ Total de procesos y/o procedimientos | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= 0% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre I= 0/0= 0% El Sistema Integrado de Gestión y Control de la Dirección Nacional de Bomberos se está implementando con un enfoque por procesos de acuerdo con lo establecido en las normas de calidad NTCGP: 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, lo cual garantiza el funcionamiento integrado de los dos estándares. En desarrollo de la mejora continua en la que está comprometida la entidad, el Mapa de procesos se ha revisado y actualizado en el Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión y el Comité de Coordinación de Control Interno, la última versión es del 24 de noviembre de 2015. Dada la reciente actualización del mapa de procesos, los responsables o líderes de los mismos se encuentran en la fase de documentación de la caracterización y procedimientos respectivos. | META ALCANZADA TRIMESTRE II= (3/19)= 15,7% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre II= 3/19= 15,7% Se ha trabajado en la documentación de los procedimientos de procesos de Análisis y Mejora Continua, principalmente en el procedimiento para el Control de Documentos del Sistema Integrado de gestión y Control con el objetivo de alinear adecuadamente el proceso de documentación de los otros procesos de la DNBC. Los responsables o líderes de los procesos se encuentran en la fase de documentación de la caracterización y procedimientos respectivos, a la fecha se cuenta con la siguiente documentación: Caracterizaciones: Nivel de implementación (11/19)= 57.89% Procedimientos: Nivel de implementación (3/19)= 15.78% Tienen documentación completa: Gestión de atención al usuario, gestión administrativa, y evaluación y seguimiento. | META ALCANZADA TRIMESTRE II= (3/19)= 15,7% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre III= 3/19= 15,7% Los responsables o líderes de los procesos se encuentran en la fase de documentación de la caracterización y procedimientos respectivos, a la fecha se cuenta con la siguiente documentación: Caracterizaciones: Nivel de implementación (12/19)= 63.16% Procedimientos: Nivel de implementación (3/19)= 15.78% Tienen documentación completa: Gestión de atención al usuario, gestión administrativa, y evaluación y seguimiento.
|  | Cumplimiento a la ejecución del Programa de Auditorías. | Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= 18/18=100% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre I= 18/65= 28% En el primer trimestre del año se ha dado cumplimiento en un 100% al Programa Anual de Auditorias Ejecutando las 18 actividades programadas | META ALCANZADA TRIMESTRE II= 12/12=100% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre II= 30/65= 46% En el segundo trimestre del año se ha dado cumplimiento en un 100% al Programa Anual de Auditorias Ejecutando las 12 actividades programadas | META ALCANZADA TRIMESTRE III= 17/17=100% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre III= 30/65= 72% En el tercer trimestre del año se ha dado cumplimiento en un 100% al Programa Anual de Auditorias Ejecutando las 17 actividades programadas
|  | Porcentaje de contratos y/o convenios publicados en la web | # de contratos y/o convenios publicados/ #de contratos y/o convenios suscritos a publicar | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= 23/23=100% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre I= 23/Por Demanda Durante el primer trimestre se suscribieron 23 contratos los cuales fueron publicados en su totalidad en el SECOP y pagina WEB de la Entidad. | META ALCANZADA TRIMESTRE II= 25/25=100% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre II= 48/Por Demanda Durante el segundo trimestre se suscribieron 25 contratos los cuales fueron publicados en su totalidad en el SECOP y pagina WEB de la Entidad. | META ALCANZADA TRIMESTRE III= 30/30=100% Avance trimestral acumulado hasta el trimestre III= 78/ Por Demanda Durante el segundo trimestre se suscribieron 30 contratos los cuales fueron publicados en su totalidad en el SECOP y pagina WEB de la Entidad.
|  | Porcentaje de implementación del Programa de Gestión Documental. | # de actividades realizadas/ # de actividades programadas | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= 100% . % de implementación del PGD hasta el trimestre I = 11% % de implementación del PGD de acuerdo a lo programado= 11%/25% = 44% Se ejecutó el 44% de lo proyectado hasta el trimestre I | META ALCANZADA TRIMESTRE II = 22% % de implementación del PGD hasta el trimestre II = 11% % de implementación del PGD de acuerdo a lo programado= 11%/50% = 22% Se ejecutó el 22% de lo proyectado hasta el trimestre II | META ALCANZADA TRIMESTRE III= 66,77% % de implementación del PGD hasta el trimestre III = 50% % de implementación del PGD de acuerdo a lo programado = 50%/75% = 66,77% Se ejecutó el 66,77% de lo proyectado para el trimestre III
|  | Reportes de seguimiento al Plan Anual de adquisiciones realizados | # de reportes realizados/ # de reportes programados | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I = 1/1=100% Avance trimestral del indicador hasta el trimestre I=1/2=50% Se consolidó el plan anual de adquisiciones y se realizó la publicación en el SECOP y en la pagina web institucional. | META ALCANZADA TRIMESTRE II = 0% Avance trimestral del indicador hasta el trimestre II=1/2=50% No hubo avances sobre esta actividad en este trimestre. | META ALCANZADA TRIMESTRE III = 0% Avance trimestral del indicador hasta el trimestre III=1/2=50% No hubo avances sobre esta actividad en este trimestre.
|  | Porcentaje de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | # de actividades realizadas/ # de actividades programadas | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I = 100% % de implementación del PIGA hasta el trimestre I= 25% % de implementación del PIGA de acuerdo a lo programado = 25% / 25% = 100%. Se ejecutó el 100% de lo proyectado hasta el trimestre I. | META ALCANZADA TRIMESTRE II = 76% % de implementación del PIGA hasta el trimestre II= 44% % de implementación del PIGA de acuerdo a lo programado = 19% / 25% = 76%. Se ejecutó el 80% de lo proyectado hasta el trimestre II. | META ALCANZADA TRIMESTRE III = 31% % de implementación del PIGA hasta el trimestre III= 75% % de implementación del PIGA de acuerdo a lo programado en el trimestre = 75% / 75% = 100%. Se ejecutó el 100% de lo proyectado hasta el trimestre III.
|  | % Encuesta de satisfacción al cliente realizada | # de encuestas realizadas/ # encuestas por realizar | 100% | No se han realizado mediciones de la satisfacción del cliente | No se han realizado mediciones de la satisfacción del cliente | No se han realizado mediciones de la satisfacción del cliente
|  | % de implementación del Plan institucional de rendición de cuentas | # de actividades realizadas/ # de actividades programadas | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= 96,8% (desde la subdirección admo y financiera) % de implementación del plan de rendición de cuentas hasta el trimestre I= 31/91 = 34,1% % de ejecución del Plan institucional de rendición de cuentas de acuerdo a lo programado= 31/32 = 96,8% META ALCANZADA TRIMESTRE I= 94.1% (desde la subdirección estratégica y de coordinación bomberil) % de implementación del plan de rendición de cuentas hasta el trimestre I=32/100= 32% Las actividades que no fueron realizadas fueron: Publicaciones enviadas por correo electrónico a los funcionarios de la Entidad del boletín informativo digital interno de la DNBC (1); comunicados de prensa (1) | META ALCANZADA TRIMESTRE II= 75% (desde la subdirección admo y financiera) % de implementación del plan de rendición de cuentas hasta el trimestre II= 50/91 = 54,9% % de ejecución del Plan institucional de rendición de cuentas de acuerdo a lo programado= 18/24 = 75% META ALCANZADA TRIMESTRE II: 23/27= 70,4% (desde la subdirección estratégica y de coordinación bomberil) (teniendo en cuenta que se pusieron al día las actividades de publicaciones y comunicados de prensa) Avance trimestral acumulado=55/100= 55% Las actividades no cumplidas fueron: Encuentro nacional de comandantes (1), Videoconferencia Nacional (1), Uso de redes sociales (4) | META ALCANZADA TRIMESTRE III = 94% (desde la subdirección admo y financiera) % de implementación del plan de rendición de cuentas hasta el trimestre III= 66/91 = 72,5% % de ejecución del Plan institucional de rendición de cuentas de acuerdo a lo programado= 16/17 = 94% META ALCANZADA TRIMESTRE III =18/18= 100% Avance trimestral acumulado a trimestre III =73/100= 73%
|  | % Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano formulado y con seguimiento | # actividades de programación y seguimiento realizadas/# actividades de programación y seguimiento programadas * 1 elaboración y 3 seguimientos. | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I: 1/1 = 100% % de implementación de la actividade hasta el trimestre I= 1/4 = 25% El plan anticorrupción y servicio al ciudadano fue formulado y publicado en la página web antes del 31 de Marzo del presente año de acuerdo al Decreto 124 del 26 de Enero de 2016 | META ALCANZADA TRIMESTRE II: 1/1 = 100% % de implementación de la actividade hasta el trimestre II= 2/4 = 50% De acuerdo a la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizó en el mes de Abril (segundo trimestre), el primer seguimiento al PAA con su respectivo informe | META ALCANZADA TRIMESTRE III: 1/1 = 100% % de implementación de la actividade hasta el trimestre III= 3/4 = 75% De acuerdo a la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizó en el mes de Agosto (segundo trimestre), el segundo seguimiento al PAA con su respectivo informe
|  | % de actividades del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano ejecutadas | # de actividades ejecutadas/ # de actividades programadas | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I: 31/38 = 81,5% (desde la subdirección admo y financiera) % de implementación del plan anticorrupción hasta el trimestre I= 31/112 = 27,6% # de actividades ejecutadas/# de actividades programadas = 31/38 = 81.5% Las actividades no cumplidas fueron: Componente de riesgos (4): No se elaboraron el 100% de los mapas de riesgos de corrupción. Falta gestión jurídica y gestión de asuntos disciplinarios. Adicionalmente, en general los mapas deben ser reformulados dado que se evidenciaron debilidades en la identificación y descripción así como en la identificación de causas internas y externas.Componente de rendición de cuentas (1): Comunicados de Prensa; Componente de Atención al ciudadano (1) = Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano de acuerdo a la proyección de necesidades del proceso. META ALCANZADA TRIMESTRE I: 35/42= 83,3 % (desde la subdirección estratégica y de coordinación bomberil) % de implementación del plan anticorrupción hasta el trimestre I=35/87= 28.7 % Las actividades no cumplidas fueron: Componente de riesgos (4): No se elaboraron el 100% de los mapas de riesgos de corrupción. Falta inspección vigilancia y control. Adicionalmente, en general los mapas deben ser reformulados dado que se evidenciaron debilidades en la identificación y descripción así como en la identificación de causas internas y externas. Componente de rendición de cuentas (2) Componente de racionalización de trámites (1): No se publicaron el 100% de los Trámites identificados | META ALCANZADA TRIMESTRE II: 71% (desde la subdirección admo y financiera) % de implementación del plan anticorrupción hasta el trimestre II= 53/112 = 47,3% # de actividades ejecutadas/# de actividades programadas = 22/31 = 71% Componente de rendición de cuentas (6): Cumplir con la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 del 2014 y el decreto 103 del 2015 . Uso de redes sociales. Videoconferencia nacional. Componente de Atención al ciudadano (2) = Link de PQRSD y de consulta del trámite en la pagina web; Componente de Transparencia (1): Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014 META ALCANZADA TRIMESTRE II= 23/31= 74% (desde la subdirección estratégica y de coordinación bomberil) Avance acumulado hasta trimestre II =58/87= 67% Las actividades no cumplidas fueron: Componente de rendición de cuentas (6): Encuentro nacional de comandantes, Videoconferencia Nacional, Uso de redes sociales; Componente de racionalización de trámites (1) : Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites; Atención al ciudadano (1): campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a losderechos de los ciudadanos | META ALCANZADA TRIMESTRE III = 94% (desde la subdirección admo y financiera) % de implementación del plan de rendición de cuentas hasta el trimestre III= 66/91 = 72,5% % de ejecución del Plan institucional de rendición de cuentas de acuerdo a lo programado= 16/17 = 94% META ALCANZADA TRIMESTRE III =18/18= 100% (desde la subdirección estratégica y de coordinación bomberil) Avance trimestral acumulado a trimestre III =73/100= 73%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO |  | % de componentes GEL implementados de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 10 del Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014 | Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente. | 78% | META ALCANZADA TRIMESTRE I: = 25% Avance trimestral del indicador hasta el trimestre I =25% TIC DE SERVICIOS: 54% TIC DE GOBIERNO ABIERTO: 41% TIC DE GESTIÓN: 1% TIC DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD: 0% | META ALCANZADA TRIMESTRE II = 0% Avance trimestral del indicador hasta el trimestre II =25% No hubo avance de este indicador en el trimestre II Para superar este dificultad, se construyó el plan Gel y se solicitó formalmente recursos para cumplir con la estrategia. Se está a la espera de aprobación de los recursos | META ALCANZADA TRIMESTRE II = 0% Avance trimestral del indicador hasta el trimestre III =25%
|  | Plan de capacitación formulado y ejecutado | # de actividades cumplidas/ # de actividades programadas | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= 200% % de Plan institucional capacitación diseñado y ejecutado hasta el trimestre I =2/24= 8.3% = # de actividades realizadas/# total de actividades programadas = 2/1 = 200% * Se solicita modificar las metas establecidas en el plan de acción ya que se encuentran inferiores al total de actividades del plan de capacitación. | META ALCANZADA TRIMESTRE II= 400% % de Plan institucional capacitación diseñado y ejecutado hasta el trimestre II =8/24= 33,3% = # de actividades realizadas/# total de actividades programadas = 6/2 = 300% * Se solicita modificar las metas establecidas en el plan de acción ya que se encuentran inferiores al total de actividades del plan de capacitación. | META ALCANZADA TRIMESTRE III= 800% % de Plan institucional capacitación diseñado y ejecutado hasta el trimestre III =16/24= 66,6% = # de actividades realizadas/# total de actividades programadas = 8/1 = 800% * Se solicita modificar las metas establecidas ya que se encuentran inferiores al total de actividades del plan de capacitación.
|  | Plan de Bienestar e Incentivos formulado y ejecutado | # de actividades cumplidas/ # de actividades programadas. | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I= NE% % de Plan institucional de bienestar e incentivos diseñado y ejecutado hasta el trimestre I =2/24= 8.3% = # de actividades realizadas/# total de actividades programadas = 2/0= NE * Se solicita modificar las metas establecidas en el plan de acción ya que se encuentran inferiores al total de actividades del plan de bienestar e incentivos | META ALCANZADA TRIMESTRE II= 400% % de Plan institucional de bienestar e incentivos diseñado y ejecutado hasta el trimestre II =6/24= 25% = # de actividades realizadas/# total de actividades programadas = 4/1= 400% * Se solicita modificar las metas establecidas en el plan de acción ya que se encuentran inferiores al total de actividades del plan de bienestar e incentivos | META ALCANZADA TRIMESTRE III= NE% % de Plan institucional de bienestar e incentivos diseñado y ejecutado hasta el trimestre III =10/24= 41,6% = # de actividades realizadas/# total de actividades programadas = 4/0= NE% * Se solicita modificar las metas establecidas ya que se encuentran inferiores al total de actividades del plan de capacitación.
FINANCIERA |  | Porcentaje de PAC ejecutado | PAC ejecutado/ PAC programado mensualmente | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I: 85% % de uso del PAC Trimestre I= PAC Pagado trimestralmente / PAC Solicitado trimestralmente: (875,769,329 / 1,032,125,085) = 85% | META ALCANZADA TRIMESTRE II:99% No es uni indicador acumulativo ya que la meta trimestral siempre es 100% % de uso del PAC Trimestre II= PAC Pagado trimestralmente / PAC Solicitado trimestralmente: (11.703.258.911 / 11.815.277.121 = 99% | META ALCANZADA TRIMESTRE III = 62% No es uni indicador acumulativo ya que la meta trimestral siempre es 100% % de uso del PAC Trimestre III= PAC Pagado trimestralmente/ PAC Solicitado trimestralmente: (6.421.422.391 / 10.409.111.833)= 62%
|  | Porcentaje de Presupuesto ejecutado | Presupuesto obligado/Presupuesto vigente | 100% | META ALCANZADA TRIMESTRE I:32% % Presupuesto ejecutado hasta el Trimestre I=($558.895.619,72 / $34.481.462.975)= 1,6% % Presupuesto ejecutado de acuerdo a lo planeano en el trimestre= 1.6%/5% = 32% Se ejecutó el 32% de lo planeado para el trimestre I. | META ALCANZADA TRIMESTRE II:87,4% % Presupuesto ejecutado hasta el Trimestre II = ($12.644.627.243,15 / $34.481.462.975)= 36,7% % Presupuesto ejecutado de acuerdo a lo planeano = 36,7%/42% = 87,4% Se ejecutó el 87,4% de lo proyectado para el trimestre II. | META ALCANZADA TRIMESTRE III :67,5% % Presupuesto ejecutado hasta el Trimestre III=($20,036,333,790 / $35,327,699,701).= 56,7% % Presupuesto ejecutado de acuerdo a lo planeano = 56,7%/84% = 67,5% Se ejecutó el 67,5% de lo proyectado hasta el trimestre III.
Expedir y actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos.
Acompañar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bomberil.
Coordinar y acompañar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias en la gestión integral del riesgo contra incendios, manejo de materiales peligrosos y atención de rescates en todas sus modalidades.
Coordinar operativamente a los Bomberos de Colombia.
Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia.
Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC
Fortalecer los mecanismos de soporte a la Gestión Institucional.
Fortalecer la transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.
Optimizar de los servicios tecnológicos, infraestructura física y sistemas de información y comunicación de la DNBC..
Desarrollar las competencias laborales y mejoramiento del clima laboral
Administración eficiente de los recursos de funcionamiento e inversión.